МЭРИЯ

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ

| От 06.11.2012. | г. Новосибирск | № 371 |
| --- | --- | --- |

О реализации решений V научно-практической

конференции работников сферы

молодёжной политики

В целях реализации решений V научно-практической конференции работников сферы молодёжной политики «Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство как условие эффективности реализации муниципальной молодёжной политики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по реализации решений конференции (Приложение).

- Сотрудникам сферы молодежной политики организовать исполнение плана мероприятий (согласно приложения).

- Общую координацию исполнения плана мероприятий в установленные сроки возложить на главного специалиста комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска А.Ю. Афанаскину.

- Бортниковой Ю.С., секретарю, довести до сведения руководителей данный план мероприятий.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель								       Я. Ю. Малашенко

С приказом ознакомлены:

Афанаскина

227-49-71

Приложение

План мероприятий

по реализации решений V научно-практической конференции работников

сферы молодёжной политики «Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство как условие эффективности реализации

муниципальной молодёжной политики»

| № п\п | № пункта резолюции | название | дата проведе ния | место проведения | ответствен ный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Реализация проекта «Кадровый резерв молодежной политики» | ноябрь 2012г.- ноябрь 2013г. | МКУ ГОМЦМП «Стратегия» | Белина С.В. |
|  | 1 | Организация и проведение мониторинговых исследований «Адаптация, социальное самочувствие молодых специалистов сферы молодежной политики» | январь-апрель 2013г. | учреждения сферы молодежной политики | Лабецкая С.А. |
|  | 1 | Презентация результатов мониторинговых исследований «Адаптация, социальное самочувствие молодых специалистов сферы молодежной политики» | май 2013 | МКУ ГОМЦМП «Стратегия» | Лабецкая С.А. |
|  | 2 | Организация курсов повышения квалификации для руководителей учреждений «Повышение личной эффективности работы руководителей учреждений молодежной политики» (36ч.) | 20-30.11. 2012г. | Новый Сибирский институт | Белина С.В. |
|  | 2 | Организация курсов повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью, специалистов по работе по социальной работе с молодежью (72ч.) | 19-26.11. 2012г. | ИМПиСР НГПУ | Белина С.В. |
|  | 2 | Организация курсов переподготовки и повышения квалификации для работников сферы молодежной политики (522ч.) | апрель-октябрь2013г. | ИМПиСР НГПУ | Белина С.В. |
|  | 2 | Организация и проведение образовательной программы по проектированию «Инкубатор проектов» совместно с Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС. | до декабря 2013 | Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС | Белина С.В. |
|  | 2 | Организация работы Городской школы журналистики для специалистов по связям с общественностью учреждений сферы молодежной политики. | ноябрь-декабрь 2012г., февраль-март 2013г. | МКУ ГОМЦМП «Стратегия» | Белина С.В. Соловьева И.С. |
|  | 3 | Подготовка Соглашения О партнерстве между Комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска и Управлением по делам молодежи Новосибирской области и проекта совместного плана работы. | до 30.11. 2012г. | МКУ ГОМЦМП «Стратегия» | Белина С.В. Антропова С.С. |
|  | 4 | Организация и проведение круглых столов и переговорных площадок по разработке критериев и показателей для оценки эффективности реализации муниципальной молодежной политики. | ноябрь 2012г. – февраль 2013г. | МКУ ГОМЦМП «Стратегия» | Белина С.В., Пель В.С. (по согласова-нию) |
|  | 5 | Оснащение учреждений сферы молодежной политики современными информационно-коммуникационными комплексами (медиа-аппаратура, скайп-программа) для оказания консультационных и информационных услуг в интересах реализации городской целевой программы «Молодежь Новосибирска 2010-2014гг» | 2013-2014гг. | учреждения сферы молодежной политики | Апарин А.В. |
|  | 6 | Обеспечение реализации городской комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ в г. Новосибирске на 2013-2015 годы» учреждениями сферы молодежной политики* | 2013 (*после утверждения програм мы) | учреждения сферы молодежной политики | Михеев И.М. Данилевский В.Д. |
|  | 7 | Формирование банка данных молодежных социальных и бизнес-идей в рамках проектов, реализуемых согласно ГЦП «Молодежь города Новосибирска» на 2010-2014 годы. | ноябрь 2012 – август 2013 | МКУ ГОМЦМП «Стратегия» МКУ МЦ «Пионер» | Белина С.В. Соловьева И.С. |
|  | 8 | Разработка и реализация проекта по созданию среды неформального молодежного образования. | январь- сентябрь 2013г. | МКУ МЦ «Пионер» | Соловьева И.С. Кашина Е.Н. Дубровин Е. И. |
|  | 9 | Создание базы данных потенциальных пользователей. Информирование о возможностях интернет-ресурсов молодежной политики г. Новосибирска широкого круга пользователей. | ежеме сячно | ГМИЦ «Город молодых» | Соловьева И.С. Ужнев А. Е. |
|  | 10 | Организация и проведение городского информационного форума. | апрель 2013г. | МКУ МЦ «Пионер» | Соловьева И.С. |
|  | 11 | Распространение информации об услугах, предоставляемых подросткам и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, центрами ГССА сферы молодежной политики | ежеквартально | ГМИЦ «Город молодых» | Ужнев А. Е. Антропова С.С., Заря И.В., Лабецкая С.А. |
|  | 12 | Разработка и продвижение проекта по устройству во дворах домов подростковых и молодёжных площадок для самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий | 2013-2014гг. | районы города | Апарин А.В. Еремина Е.А. |
|  | 13,14 | Разработка и реализация совместного плана мероприятий по вопросам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи с представителями различных конфессий г. Новосибирска | 2013г. | МКУ ГОМЦМП «Стратегия» СП «Альфа» | Михеев И.М. Данилевский В.Д. |